**План**

**мероприятий по обеспечению введения**

**федеральных государственных образовательных стандартов**

**к структуре основной общеобразовательной программы**

**дошкольного образования в МДОБУ №16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** |
| 1. | 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГТ | 1.1  Изучение нормативно - правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГТ:  - Педчасы,  -Педсоветы (вопросы на тематических педсоветах);  - Консультация «Законодательное обеспечение системы образования на современном этапе»  1.2  Пополнение папки «Нормативно - правовое обеспечение деятельности МДОБУ№3 »  1.3  Разработка приказа о создании творческой группы для  разработки основной общеобразовательной программы.    1.4    Разработка положения о рабочей (творческой) группе. | В течение  уч. года  Сентябрь 2013  Октябрь   2013    В течение  уч. года    сентябрь 2013      сентябрь 2013 | Заведующий  Ст.воспитатель      воспитатели,    заведующий      заведующий  заведующий |
| 2. | 2. Организационная деятельность по реализации ФГТ в ДОУ | 2.1. Разработка плана работы рабочей (творческой) группы по введению  ФГТ к структуре ООП ДОУ; утверждение состава рабочей группы.  2.2. Проведение аудита образовательной деятельности ДОУ на соответствие ФГТ:  - анализ программно - методического обеспечения реализуемой Программы (проекта);    - анализ условий реализации Программы;   - анализ имеющейся системы мониторинга  достижений детьми планируемых результатов освоения Программы.    2.3.  Составление аналитической справки по результатам анализа образовательной деятельности ДОУ    2.4. Приведение планирования образовательной  деятельности в соответствии с требованиями ФГТ и  проекта ООП ДОУ.    2.5. Систематизация методического материала  и методических рекомендаций  у воспитателей  и специалистов в соответствии с ФГТ.    2.6. Консультирование родителей и педагогов ДОУ по разработке проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    2.7. Отчет по мониторингу готовности ДОУ  к реализации ФГТ | Август – сентябрь  2013    Сентябрь - ноябрь  2013  Август – сентябрь    Сентябрь - ноябрь     Сентябрь - октябрь    Декабрь 2013        Сентябрь-октябрь 2013        Октябрь – январь  2013-2014      Сентябрь - май  2013-2014      Ежеквартально | Ст.воспитатель      Ст.воспитатель  .вос-ли групп      Ст.воспитатель        Ст.воспитатель    .  вос-ли групп      Ст.воспитатель  .вос-ли групп        Ст.воспитатель  Воспитателя  Ст.воспитатель  Ст.воспитатель  Воспитателя  заведующий |
| 3. | 3. Кадровое обеспечение введения ФГТ | 3.1.Разработка  плана – графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГТ.    3.2.. Консультирование  педагогов ДОУ по разработке проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования.    3.3. Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГТ в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на педчасах). | Август – сентябрь  2013        Сентябрь - май  2013-2014    Сентябрь - май  2013-2014 | Ст.воспитатель        Ст.воспитатель  вос-ли групп, специалисты.  воспитателя |
| 4. | 4. Информационное обеспечение | 4.1.Оформление стендового уголка в «Работаем по ФГТ» (со сменной информацией).  4.2. Размещение информации о введении ФГТ к структуре ООП на сайте ДОУ, в родительских уголках и на родительских собраниях. | В течение  уч. года  2013-2014 | Ст.воспитатель  .вос-ли групп, специалисты. |